## Sheet1
五台县2020年扶贫资金项目计划完成情况
单位：万元
项目名称 | 实施地点 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 财政资金 | 建设期限 | 预期目标 | 是否完工
东冶镇西街村五台县乐浩畜牧贸易有限公司生猪养殖基地猪舍建设项目 | 西街村 | 东冶镇 | 建设标准化猪舍一座972平方米及猪舍配套设施 | 61.55 | 2020.4-2020.6 | 户均增收880元 | 是
东冶镇东街村五台县丰瑞综合生态园有限公司肉牛养殖厂区建设项目 | 东街村 | 东冶镇 | 1.建牛棚660平方米。 2.修建围墙350米，硬化场区级路面800平米， 3.购置铡草机1台、打包机1台、拖拉机（全配套）1台、犁1件、旋耕机1台、播种机1台。 | 47 | 2020.4-2020.7 | 户均增收730元 | 是
东冶镇南大兴村五台县康达中药材有限公司中药材成品储存库房建设项目 | 南大兴村 | 东冶镇 | 药材种植基地扩建厂房750平方米 | 50 | 2020.4-2020.10 | 户均增收1260元 | 是
东冶镇望景岗村五台县东冶镇望景岗村旱丰源种植专业合作社有机旱作物基地建设项目 | 望景岗村 | 东冶镇 | （1）建设一个106㎡的红薯恒温储藏库;（2）建设一个180㎡机械库; （3）产品展销台60米;（4）场区硬化400㎡;（5）购置机械设备购置设备6台。 | 38 | 2020.4-2020.9 | 户均增收850元 | 是
东冶镇前堡村五台前堡慈慧制衣工坊购置设备项目 | 前堡村 | 东冶镇 | 购置加工设备：打结机：型号1900价格11000元；三针五线机：型号W4价格3500元；自动订扣机：型号373价格18500元；电脑圆头锁眼机型号：179#价格3400元；包档机型号：988-5T价格8500元；多针机型号：4412价格：13000元；合扣机2台4400元；5S59带刀平踩机3200元；裤胖机型号：B200L价格9000元 | 7.45 | 2020.4-2020.9 | 年人均增收12000元 | 是
东冶镇槐荫村五台县台参中药材种植专业合作社基地建设及设备购置项目 | 槐荫村 | 东冶镇 | （1）硬化场区基地1400㎡（长40m宽35m厚度10cm），（2）新建晾晒棚240平方米（长30m宽8m前高5m后高4.5m，碎石砼地面，四周立钢柱14根，檩条连接加固，采光板顶和围墙），（3）挡土墙40米，（4）购买拖拉机1台、旋耕机1台、播种机1台、锄草机1台、移苗机1台、轻型运输机车1辆。 | 26 | 2020.4-2020.10 | 户均增收780元 | 是
耿镇镇红崖村耿镇镇红崖村致富养牛场建设项目 | 红崖村 | 耿镇镇 | 新建圈舍3栋1020㎡，粪污处理场100㎡，场地平整11600 ㎡，草房120㎡，消毒室30㎡、饲养员室30㎡。 设备购置：购置饲料粉碎机1台、揉草机1台、防疫器械1套。 | 70 | 2020.09-2020.11 | 项目建成达效后，可圈养150头能繁母牛，年产牛犊50头，变向的为贫困户节约散养成本10万元。 | 是
耿镇镇屋腔村耿镇镇屋腔村集体卫生纸加工项目 | 屋腔村 | 耿镇镇 | 购买设备：3500型自动压花复卷机一台；3500型上卷机一台；1900型单通道大回旋写之际切纸机一台；3000型传送机一台；3500型加湿机一台；800型封口机一台；装袋机F型一台。 | 30 | 2020.06-2020.10 | 项目实施后带动贫困户7户，贫困人员就业7人，受益人18人，员工月平均工资2500-3000元，减轻了社会就业压力，解决了员工的实际困难，解决了社会剩余劳动力的出路问题。 | 是
耿镇镇下南坪村耿镇镇下南坪村五台山吉庆沙棘制品厂建设项目 | 下南坪村 | 耿镇镇 | 建设沙棘制品厂，该厂占地5亩，3300平米。其中新建原料场地1300平方米。厂房503平方米，新建沙棘冻果冷库1个，安装200千瓦用电设施一套，打沙棘设备两台，托盘1000个，小型货车一辆。 | 54 | 2020.09-2020.11 | 加工厂建成后，可年销售200余吨沙棘冻果，直接为厂带来8万元的经济效益，带动9户9人贫困人口增收。 | 是
耿镇镇马家村耿镇镇马家村养牛圈舍建设项目 | 马家村 | 耿镇镇 | 新建圈舍4栋1344㎡，饲草房325㎡，饲料库60㎡，干草棚200㎡，围栏130米，通电设施等。 | 80 | 2020.05-2020.11 | 项目实施后，年增产值15万元，扣除生产成本11万元，项目实施农户户均新增纯收入3300元。 | 是
白家庄镇白家庄农机购置项目 | 白家庄 | 白家庄镇 | 60马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-28侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套旋耕机1.6米。 | 4.98 | 2020.4-2020.11 | 人均增收150元 | 是
白家庄镇南头农机购置项目 | 南头 | 白家庄镇 | 60马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-28侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套旋耕机1.6米。 | 4.98 | 2020.4-2020.11 | 人均增收300元 | 是
白家庄镇西头农机购置项目 | 西头 | 白家庄镇 | 60马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-28侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套旋耕机1.6米。 | 4.98 | 2020.4-2020.11 | 人均增收250元 | 是
白家庄镇寨里农机购置项目 | 寨里 | 白家庄镇 | 60马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-28侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套旋耕机1.6米。 | 4.98 | 2020.4-2020.11 | 人均增收700元 | 是
白家庄镇维坪农机购置项目 | 维坪 | 白家庄镇 | 40马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-24侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套施耕机1.5米。 | 3.97 | 2020.4-2020.11 | 人均增收1500元 | 是
白家庄镇维湾农机购置项目 | 维湾 | 白家庄镇 | 40马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-24侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套施耕机1.5米。 | 3.97 | 2020.4-2020.11 | 人均增收1200元 | 是
白家庄镇兴元农机购置项目 | 兴元 | 白家庄镇 | 40马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-24侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套施耕机1.5米。 | 3.97 | 2020.4-2020.11 | 人均增收240元 | 是
白家庄镇野场农机购置项目 | 野场 | 白家庄镇 | 40马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-24侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套施耕机1.5米。 | 3.97 | 2020.4-2020.11 | 人均增收350元 | 是
白家庄镇南窑农机购置项目 | 南窑 | 白家庄镇 | 40马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-24侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套施耕机1.5米。 | 3.97 | 2020.4-2020.11 | 人均增收600元 | 是
白家庄镇石坡农机购置项目 | 石坡 | 白家庄镇 | 40马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-24侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套施耕机1.5米。 | 3.97 | 2020.4-2020.11 | 人均增收150元 | 是
白家庄镇中庄农机购置项目 | 中庄 | 白家庄镇 | 40马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-24侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套施耕机1.5米。 | 3.97 | 2020.4-2020.11 | 人均增收400元 | 是
白家庄镇樊家坪农机购置项目 | 樊家坪 | 白家庄镇 | 40马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-24侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套施耕机1.5米。 | 3.97 | 2020.4-2020.11 | 人均增收300元 | 是
白家庄镇垴上农机购置项目 | 垴上 | 白家庄镇 | 40马力国3柴油机，四驱，后轮11.2-24侧置挂档，一组液压输出，后双速；配套施耕机1.5米。 | 3.97 | 2020.4-2020.11 | 人均增收250元 | 是
白家庄镇堡子农机购置项目 | 堡子 | 白家庄镇 | 手扶拖拉机（沂河牌192柴油机），手扶配套24刀、车箱、梨。 | 0.62 | 2020.4-2020.11 | 人均增收150元 | 是
白家庄镇磁窑农机购置项目 | 磁窑 | 白家庄镇 | 手扶拖拉机（沂河牌192柴油机），手扶配套24刀、车箱、梨。 | 0.62 | 2020.4-2020.11 | 人均增收100元 | 是
白家庄镇龙池农机购置项目 | 龙池 | 白家庄镇 | 手扶拖拉机（沂河牌192柴油机），手扶配套24刀、车箱、梨。 | 0.62 | 2020.4-2020.11 | 人均增收300元 | 是
白家庄镇砂岩农机购置项目 | 砂岩 | 白家庄镇 | 手扶拖拉机（沂河牌192柴油机），手扶配套24刀、车箱、梨。 | 0.62 | 2020.4-2020.11 | 人均增收150元 | 是
白家庄镇生地农机购置项目 | 生地 | 白家庄镇 | 手扶拖拉机（沂河牌192柴油机），手扶配套24刀、车箱、梨。 | 0.62 | 2020.4-2020.11 | 人均增收300元 | 是
白家庄镇水湾农机购置项目 | 水湾 | 白家庄镇 | 手扶拖拉机（沂河牌192柴油机），手扶配套24刀、车箱、梨。 | 0.62 | 2020.4-2020.11 | 人均增收250元 | 是
白家庄镇铜炉岩农机购置项目 | 铜炉岩 | 白家庄镇 | 手扶拖拉机（沂河牌192柴油机），手扶配套24刀、车箱、梨。 | 0.62 | 2020.4-2020.11 | 人均增收350元 | 是
白家庄镇维垴农机购置项目 | 维垴 | 白家庄镇 | 手扶拖拉机（沂河牌192柴油机），手扶配套24刀、车箱、梨。 | 0.62 | 2020.4-2020.11 | 人均增收350元 | 是
白家庄镇南庄村农机购置项目 | 南庄村 | 白家庄镇 | 手扶拖拉机（沂河牌192柴油机），手扶配套24刀、车箱、梨。 | 0.62 | 2020.4-2020.11 | 人均增收700元 | 是
白家庄镇正维农机购置项目 | 正维 | 白家庄镇 | 手扶拖拉机（沂河牌192柴油机），手扶配套24刀、车箱、梨。 | 0.62 | 2020.4-2020.11 | 人均增收250元 | 是
灵境乡堡子沟村小杂粮加工厂项目 | 堡子沟村 | 灵境乡 | 厂房702㎡，管理房119㎡，速冻库72㎡，冷藏库100㎡，配套电力、水利设施，购置设备若干。 | 113 | 2020.6-2020.12 | 预计年收入40万元，人均增收1000元。 | 是
阳白乡大南头阳白乡大南头村盛旺养驴场建设项目 | 大南头 | 阳白乡 | 1、新建驴舍486㎡ 。 2、新建饲养员室及库房共计162㎡。 3、围墙210ｍ。4、加工房200㎡、铡草机2台。 5、铲车1台、拉粪车1台。 6、水电配套。 | 85 | 2020.6-2020.11 | 预计受益贫困户30人，每年每人预计可增收2000元。 | 是
阳白乡泉岩阳白乡泉岩村太生养猪场建设项目 | 泉岩 | 阳白乡 | 1、扩建猪舍3排、加工房 2、磨面机一台 3、粪机一台 | 50 | 2020.5-2020.8 | 预计受益贫困户37人，每年每人预计可增收2600元。 | 是
茹村乡南大贤中药材加工厂及库房等附属设施 | 南大贤 | 茹村乡 | 库房348平方米，地库300平方米，加工厂房120平方米及设备购置。 | 30 | 2020.04-2020.08 | 预期可增收6万元 | 是
茹村乡苏子坡小香葱种植加工仓储 | 苏子坡 | 茹村乡 | 铺设100亩喷灌设施，修建厂房基地用水小香葱保鲜等。 | 25 | 2020.05-2020.08 | 预期可增收15万元 | 是
茹村乡智家村雁栖谷专业养殖合作社 | 智家村 | 茹村乡 | 猪舍硬化，新建猪舍、防晒棚 | 30 | 2020.04-2020.12 | 预期可增收60万元 | 是
茹村乡汉岭汉岭村亥旺养猪合作社 | 汉岭 | 茹村乡 | 购置产床2只、定位栏30个、母猪圈舍长18米宽9米1个，猪圈长35米宽10米1个，晒晾厂1个 | 17 | 2020.04-2020.06 | 预期可增收6万元 | 是
茹村乡苏子坡五台县台粮源农业发展有限公司 | 苏子坡 | 茹村乡 | 新建300平方米的集加工、包装为一体的甜玉米、糯玉米加工车间一座 | 20 | 2020.04-2020.09 | 预期可增收12万元 | 是
茹村乡毛家村LED电子蜡烛生产项目 | 毛家村 | 茹村乡 | 新增LED电子蜡烛生产设备一套 LED蜡烛模具 输电线路改造150米 | 25 | 2020.06-2020.09 | 预期可增收10万元 | 是
茹村乡北大贤石磨粮主食（熟食） | 北大贤 | 茹村乡 | 新建车间排水设施一套，供暖设施一套，增加生产设备一批 | 25 | 2020.05-2020.07 | 预期可增收17万元 | 是
茹村乡南茹养牛 | 南茹 | 茹村乡 | 饲养车间2000平米 | 28 | 2020.04-2020.12 | 预期可增收15万元 | 是
门限石上门限石新建冷库 | 上门限石 | 门限石乡 | 新建冷库400m³ | 47 | 2020.5.11—2020.11.30 | 建成后可使15人贫困人口就业，方便村民日常生活，年可创利3万元 | 是
门限石下门限石养牛基础设施扩建工程 | 下门限石 | 门限石乡 | 1.建圈舍480㎡(40m*12m)； 2.建干粪棚420㎡(35m*12m)； 3.建饲料储存室84㎡(14m*6m)； 4.道路硬化900㎡（c30混凝土）； 5.围墙护栏长160m、高2.3m（不锈钢）； 6.建厕所长4m、宽3m； 7.购置青饲料收割机一台； 8.购置DR-70-g30秸秆打捆机一台； 9、购置三轮车一台（用于清理圈舍粪便）。 | 75 | 2020.5.11—2020.11.30 | 建成后可使45人贫困人口就业，户均增收1000元 | 是
门限石上门限石小杂粮深加工建设 | 上门限石 | 门限石乡 | 新购6F2235型磨粉机1套； 6F2240型磨粉机1套； XMS型联合去石洗麦机1台； BZQS280型联合去石清粮机1台； 粮食脱皮机1台。 | 16 | 2020.5.11—2020.6.30 | 项目建成运行后年收益可达32万元，带动移民区58户122人增收，可使22名贫困人口就业脱贫，每人年增收8500元。使门限石乡人民政府增加房屋租金分红。另外加工厂的运行还有麦麸的产出，可带动养殖业的发展，为村民及贫困户提供更多的就业机会，为巩固脱贫成果奠定了基础。 | 是
豆村镇大石村农机建设项目 | 大石村 | 豆村镇 | 购置农机具5台 | 30 | 2020.4-2020.7 | 年纯收入2万元 | 是
豆村镇井湾村小杂粮加工 | 井湾村 | 豆村镇 | 厂房建设143平米，购置加工设备5台（套） | 24 | 2020.4-2020.8 | 年纯收入4.5万元 | 是
豆村镇兴坪村农机具购置 | 兴坪村 | 豆村镇 | 购置拖拉机2台，打捆机1台，秸秆饲料捡拾压捆机1台 | 30 | 2020.4-2020.7 | 实现利润4.5万元 | 是
豆村镇大石岭村大石岭村牛舍建设 | 大石岭村 | 豆村镇 | 新建711平方米牛舍与草料棚一体化肉牛养殖圈舍 | 16 | 2020.4-2020.7 | 新增经济收入5万元 | 是
豆村镇大柏村牛舍建设项目 | 大柏村 | 豆村镇 | 建设牛舍600平米 | 27 | 2020.4-2020.11 | 新增利润12万元 | 是
豆村镇上阳村上阳村兴盛养牛厂 | 上阳村 | 豆村镇 | 厂房5间90平方米，牛舍1204平方米，铡草机一台 | 40 | 2020.4-2020.11 | 年纯收入8万元 | 是
豆村镇歇马口村养牛场项目 | 歇马口村 | 豆村镇 | 新建养牛场3000平米，搭建牛棚2座500平米。 | 27 | 2020.4-2020.11 | 年纯收入10万元 | 是
豆村镇潘家峪村潘家园养牛场建设项目 | 潘家峪村 | 豆村镇 | 1、牛棚+干草棚+饲料间+青贮池+消毒间+门卫=2505平米 2、运动场+粪棚=1800平米 总计4605平米 | 81 | 2020.4-2020.11 | 村集体预计年收入8万元 | 是
豆村镇东腰庄村农机具购置 | 东腰庄村 | 豆村镇 | 购置拖拉机1台，旋根机1台，铺膜机1台，马铃薯收获机1台 | 8 | 2020.4-2020.7 | 实现利润0.9万元 | 是
豆村镇水峪村水峪村光兴农机租赁项目 | 水峪村 | 豆村镇 | 购置仁达玉米收割机1台 | 8 | 2020.4-2020.7 | 年纯收入达1.5万元 | 是
豆村镇大南坡村农机具购置 | 大南坡村 | 豆村镇 | 购置拖拉机2台，旋根机2台，铺膜机1台 | 16 | 2020.4-2020.7 | 实现利润1.5万元 | 是
豆村镇李家寨村农机具购置 | 李家寨村 | 豆村镇 | 购置拖拉机2台，打捆机1台，秸秆切碎还田机1台，旋根机2台，液压翻转犁1台，铺膜机1台，收割机1台 | 35 | 2020.4-2020.8 | 实现利润3.6万元 | 是
豆村镇兴坪村兴坪村养殖场建设项目 | 兴坪村 | 豆村镇 | 建设圈舍600平米，管理房、饲料库45平米，干草棚300平米，圈围栏150米，硬化引道360平米 | 50 | 2020.4-2020.11 | 年收益10万元 | 是
高洪口南高洪口南高洪口村牛圈扩建项目 | 南高洪口 | 高洪口乡 | 扩建长5米，宽10米，占地50平方米堆粪棚1座;购置秸秆柔丝机1台，饲草上料机1台，拉料清粪车1辆。 | 10.9 | 2020.6-2020.10 | 预计人均增收841元 | 是
高洪口南高洪口南高洪口村小杂粮加工扩建项目 | 南高洪口 | 高洪口乡 | 扩建280㎡车间、库房及水电配套等 | 37 | 2020.6-2020.11 | 预计人均增收1600元 | 是
高洪口旺盛庄旺盛庄村牛圈扩建项目 | 旺盛庄 | 高洪口乡 | 扩建长5米、宽10米的堆粪池1座;扩建36方黄储池7座;铺设饮水主管道400米，支管道120米;同时完善供电及管理通道建设和购置清粪车及饮水槽设备。 | 28 | 2020.6-2020.10 | 预计人均增收700元 | 是
高洪口瑶芝瑶芝村养羊扩建项目 | 瑶芝 | 高洪口乡 | 建设长5.37米、宽3.43米的黄储池7座;购置秸秆柔丝机1台，颗粒饲料机1台，饲料搅拌饲喂车1辆;硬化加工平台及通道372.54平方米;购置秸秆柔丝机1台，粉碎机1台，颗粒机1台，拉料清粪车1辆;完善配电设施。 | 19.5 | 2020.6-2020.10 | 预计人均增收500元 | 是
高洪口唐家庄唐家庄村牛圈扩建项目 | 唐家庄 | 高洪口乡 | 项目内容及规模根据脱贫产业规模设定。扩建长30米、入深10米的暖圈;扩建长15米、入深10米的母牛繁育圈;扩建长30米、宽10米的堆粪棚;扩建长40米、宽4米的草料棚;同时架设500米50㎡防老化动力线。 | 23 | 2020.6-2020.10 | 预计人均增收800元 | 是
高洪口河口河口村羴犇养殖合作社饲草加工项目 | 河口 | 高洪口乡 | 购置嘉晨9YDQ-2230型秸秆压捆机1台; 华夏1604D牵引车1台; 9LZ-5.6指盘式搂草机1台; 铡草机1台; 饲料搅拌饲喂车1台; 饲草上料机1台; 拉料清粪车1台。 | 45 | 2020.6-2020.10 | 预计人均增收800元 | 是
神西乡神西村神西乡宏达养猪建设项目 | 神西村 | 神西乡 | 1、空怀母猪(优种公猪)定位栏圈720平方米。2、怀孕母猪饲养舍700平方米。3、一般公猪饲养舍700平方米。4、库房面积486平方米。5、场地整理硬化15亩，化粪池4座，围墙及厂门配套。6、锅炉、污水处理设备、饲料加工装运机械、消毒设备、饮水等其它必须设备配套。 | 124 | 2020.5-2020.10 | 带动贫困户每年增收400元 | 是
建安乡大建安村恢复蔬菜大棚生产项目 | 大建安村 | 建安乡 | 恢复35亩日光温室大棚生产 | 49.2 | 2020.4.15—6.15 | 带动贫困户91户174人，人均增收350元。 | 是
建安乡大建安村大建安村打井项目 | 大建安村 | 建安乡 | 修建井房12平米，配套160米水井一眼。 | 39.7 | 2020.5.1—7.20 | 带动贫困户32户92人，户均收入472.5元，人均增收164.35元。 | 是
建安乡大建安村大建安稻田灌溉、排水渠项目 | 大建安村 | 建安乡 | 修建排水渠750米、灌溉渠400米。 | 28 | 2020.5.1—7.20 | 带动贫困户21户77人，户均纯收入720元，人均增收196元。 | 是
建安乡东建安村东建安村恢复蔬菜大棚生产项目 | 东建安村 | 建安乡 | 恢复33个日光温室大棚生产 | 47 | 2020.3.28—6.20 | 带动贫困户139户381人，人均每年可分红476元。 | 是
建安乡潭上村潭上村荒山荒坡种植经济林项目 | 潭上村 | 建安乡 | 种植经济林160亩 | 47 | 2020.4—2020.10 | 带动贫困户43户88人，户均收入2046元，人均收入1000元。 | 是
沟南乡两涧村服装加工项目 | 两涧村 | 沟南乡 | 修建钢化玻璃顶棚及配套遮阳帘197.7平方米，购买全套缝纫机设备12台，硬化院内地面110平方米，配套货架、取暖设备、输电 线路等 | 20 | 2020.6-2020.8 | 每年定制1000套工作衣 、校服等，预计毛收入 20万元，除去开支，可 带动贫困户10户22人， 每户每年平均可增收 7718 元。 | 是
沟南乡上西村虫草参加工建设项目 | 上西村 | 沟南乡 | 建设加工厂房200平方米、地下储备库200平方米，购置加工机械设备一套 | 45 | 2020.7-2020.10 | 预计年收入10万元，带动贫困户10户24人，人 均纯收入4000元左右。 | 是
沟南乡上西村台蘑酱厂建设项目 | 上西村 | 沟南乡 | 建设厂房1500平方米，院内基地室外硬化，购置相关生产设备、变压器及污水处理 设备等 | 198 | 2020.7-2020.11 | 预计日产5000瓶，可带 动16户贫困户增收，人 均年收入在2万元左右。 | 是
沟南乡官庄村养殖场建设项目 | 官庄村 | 沟南乡 | 建设牛舍30间，共950平方米，管理室30平方米 | 50 | 2020.7-2020.10 | 预计实现年纯利润23万 元，人均增收790元。 | 是
沟南乡松台村小杂粮加工项目 | 松台村 | 沟南乡 | 建设小杂粮加工厂房60 平方米，购置相关加工设备 | 10 | 2020.7-2020.10 | 预计年收入5万元，带动 贫困户5户22人，每年人 均增收2000元左右。 | 是
沟南乡两涧村蓝天日化有限公司厂房建设项目 | 两涧村 | 沟南乡 | 新建厂房主体200平方米，出水彩钢顶224平方米，院内地面硬化200平方米，取暖设备2台，洗涤用品生产设备1套，输电线路、照明设备、消防设备、配套、货架、水管若干。 | 12 | 2020.5-2020.6 | 预计日产600公斤，除去开支，可带动贫困户5户11人，每人每年增收2124元 | 是
东雷乡小王村牛场扩建 | 小王村 | 东雷乡 | 扩建牛舍363㎡，购置设备大型铡草机一台、秸秆打包机1台、三轮车一辆 | 30 | 2020.6-2020.7 | 项目实施后，年出栏优质肉牛50头，实现产值60万，项目村户均新增纯收入1621元，人均纯收入67元 | 是
东雷乡团城厂房扩建 | 团城 | 东雷乡 | 原料，成品储备库扩建，新建半成品老化车间 | 70 | 2020.5-2020.8 | 项目建成后，合作社预计年加工小杂粮40万吨，年销售收入405万元，年盈余总额40.15万元，年提取盈余公积金3.01万元，年返还盈余16.26万元，带动23户25人增收，户均收益1000元，人均纯收入500元 | 是
东雷乡西雷杂粮加工提升改造 | 西雷 | 东雷乡 | 吸式比重去石机，提升机，高方筛2套，定量包装机，缝口输送机，循环风选机3套 | 155 | 2020.5-2020.8 | 项目建成后，公示预计年产2万吨，净利润98万，带动234户543人，户均收益600元，人均纯收入300元 | 是
蒋坊乡南坡村蛋鸡养殖场建设项目 | 南坡村 | 蒋坊乡 | 建自动化蛋鸡养殖鸡舍451平方米、育雏舍160平方米、库房104平方米、晒水池3立方米、积粪池48立方米，购置相关配套设施。 | 40 | 2020.07-2020.11 | 人均增收650元 | 是
蒋坊乡王岩村肉牛养殖场项目 | 王岩村 | 蒋坊乡 | 新建牛舍325平方米、新建兽医室、改良室、孕育室、饲料室共75平方米，草料间50平方米，围墙296米，片石护坡180米，铺设输水管300米，修建检查井2座，架设电缆线200米。购置养殖机械辅助机械3台，铺设牲畜饮水管道300m。 | 41 | 2020.07-2020.11 | 人均增收520元 | 是
蒋坊乡维磨庄村肉牛养殖基地建设项目 | 维磨庄村 | 蒋坊乡 | 建牛舍650平方米，建兽医室、改良室、饲料室、孕育室等用房105平方米，围墙180米、机械存放库10平方米，铺设输水管道500米，架设电缆线400米、电线300米，购置养殖辅助机械3台。 | 43 | 2020.07-2020.11 | 人均增收200元 | 是
蒋坊乡大峪口村大型农机具购置项目 | 大峪口村 | 蒋坊乡 | 购置粮饲一体茎穗兼收青储机一台（套） | 40 | 2020.07-2020.08 | 人均增收320元 | 是
陈家庄教场玉露香梨园栽植 | 教场 | 陈家庄乡 | 栽植玉露香梨树400株，优质葡萄400株 | 5 | 2020.6-2020.6 | 三年后预计年收入10万元 | 是
陈家庄胡家庄绒山羊养殖扩建项目 | 胡家庄 | 陈家庄乡 | 圈舍辅用房170平方米、彩钢圈舍320平方米 | 18 | 2020.7-202.9 | 年收入10万元 | 是
陈家庄檀家沟绒山羊养殖 | 檀家沟 | 陈家庄乡 | 扩建圈舍200平米，达到养殖绒山羊550只 | 5 | 2020.9-2020.10 | 贫困户人均增收1200元 | 是
陈家庄广银沟肉牛养殖 | 广银沟 | 陈家庄乡 | 扩建圈舍200平方米 | 10 | 2020.6-2020.8 | 年利润8万元 | 是
陈家庄白羊肉牛养殖 | 白羊 | 陈家庄乡 | 建设牛舍120平方米 | 10 | 2020.8-2020.11 | 年利润12万元 | 是
台城镇后岗台城镇后岗村杏产品深加工合作项目 | 后岗 | 台城镇 | 新建彩钢结构加工厂540㎡，占地920㎡;新购清洗机1台，操作台2个，风干机1台，去核机1台，包装机1台，烘千房3间，恒温保鲜库房3间90平米。 | 110 | 2020.5-2020.7 | 人均年增收6100元 | 是
台城镇西马台城镇西马村60亩优质大枣种植加工产业项目 | 西马 | 台城镇 | 新建13米*9米的储藏库房一座，种植大枣60亩，加围栏2千米，2吋钢管80根，荆棘网6千米，硬化晾晒场地180平方米。 | 30 | 2020.5-2020.9 | 人均年增收5000元 | 是
台城镇西关台城镇惠丰园养牛、驴专业合作社新建牛圈舍建设项目 | 西关 | 台城镇 | 建牛舍1000㎡,水电设施配套。 | 60 | 2020.6-2020.9 | 人均年增收686元 | 是
台城镇新河台城镇新河村小杂粮深加工产业项目 | 新河 | 台城镇 | 新建彩钢结构加工厂331.5㎡，占地642㎡;新购6F2235×1型杂粮制粉机组1套;型号M02压河捞机1台;500/2S型河捞包装机1套;河捞晾晒架1套;精细碾米设备带包装机1套;TDTG20/10型移 动式斗式提机1台;YZST2B-3B型玉米制糁制粉机1台;GZH50型组和清理机1台。 | 70 | 2020.6-2020.9 | 人均年增收4907元 | 是
驼梁黑崖堂村扶贫车间建设项目 | 黑崖堂村 | 驼梁 | 1、装修改造400㎡扶贫车间。 2、购生产设备16台：其中购买同步缝纫机3台、平缝缝纫机7台、柱车缝纫机3台，打结缝纫机机1台，电脑车缝纫机1台，切边机1台； 3、购配套设备：放料框60个，推送车10台； | 11.1 | 2020.3-2020.10 | 人均年增收1935元 | 是
驼梁化虎石村养牛 | 化虎石村 | 驼梁 | 扩建圈舍80平米、草料库房50平米,购买秸秆打包揉丝机一台。 | 20 | 2020.3-2020.12 | 人均年增收617元 | 是
驼梁景区移民新村旅游扶贫项目 | 黑崖堂村 | 驼梁 | 依托景区优势，利用集体闲置房屋11间，土特产销售柜台40米，通过资产收益模式，配备基本生活设施，吸引外来游客，发展壮大旅游经济。 | 43.3 | 2020.3-2020.12 | 人均年增收322元 | 是
2020年灵境乡扶贫牛舍建设项目 | 灵境乡 | 灵境乡 | 新建牛舍1040平方米 | 43.5 | 2020.7-2020.8 | 项目建成运行后，采用公司与农户建立带贫机制，年出栏150头，年收入150万元，贫困户可以到公司务工，每月工资4500元，带动贫困户50户，103人，每户增加收入3000元 | 是
2020年建安乡东建安村羊舍建设项目 | 东建安村 | 建安乡 | 扩建羊舍765平方，长51米，宽15米，以砖混凝土钢结构 为主材 | 44.5 | 2020.8.6-11.9 | 项目建成后，可带动当地7户8人进羊场务工 | 是
2020年豆村镇李家寨村猪舍建设工程项目 | 李家寨村 | 豆村镇 | 建千头猪舍一栋，1240平方米，砖墙彩钢顶结构 | 39 | 2020.4-2020.11 | 项目建成运行后，可使合作社养殖规模大幅度提高，以每年2000只出栏计，年可增收200万元，可解决贫困户就业25人，每年年增收2000元 | 是
2020年豆村镇西营村村民委员会养殖场项目 | 西营村 | 豆村镇 | 新建3个圈舍，每个圈舍长30米，宽9米，圈舍顶为单层彩钢板，修建草料棚3个，长20米，宽10米，饲料库顶用钢结构单层彩钢板 | 47 | 2020.4-2020.10 | 项目建成后，可养牛200头，年收入220万，可养猪100头，年收入30万，年总产值可达250多万元，可带动贫困户增加收入，促进全村经济持续稳定发展。 | 是
2020年豆村镇智富庄村村民委员会养牛场建设项目 | 智富庄村 | 豆村镇 | 建圈舍600平方米 | 26 | 2020.4-2020.10 | 项目建成后，保障了村民的生命财产安全，改善了人居环境。 | 是
2020年灵境乡光伏电站路面硬化工程 | 灵境乡 | 灵境乡 | 路面硬化280m，排水渠120m | 14.2 | 2020.7-2020.9 | 项目建成后，可消除山坡地质灾害安全隐患，杜绝滑坡现象发生，保障群众行车安全 | 是
2020年陈家庄乡兰家庄村拦洪坝修复水毁工程 | 兰家庄村 | 陈家庄乡 | （1）拆除旧坝体并整理施工场地：拆除长100m*(坐底宽2m+收顶宽1 m)/2*均高1m的旧梯形浆砌石结构拦洪坝； (2)浆砌石新砌筑长100m*(坐底宽2m+收顶宽1 m)/2*高3m的梯形浆砌石结构拦洪坝(含基础1.5m)； (3)30cm*25cm“U”型防渗渠清淤1000米。 | 16 | 2020.8-2020.9 | 项目建成后，可确保180余亩传统耕地和功率11kw供水机房免受洪水冲毁的威胁 | 是
2020年高洪口乡德林沟村砌筑护村、护地项目 | 德林沟村 | 高洪口乡 | 砌筑护村、护地石坝280米 | 30 | 2020.9-2020.11 | 项目建成后，可确保项目地址附近村民住宅，田地不受洪水冲毁的威胁，保证了村民的生命财产安全 | 是
2020年建安乡南湾村排洪渠建设工程 | 南湾村 | 建安乡 | 新建钢筋砼排洪渠340米 | 45 | 2020.9.20-11.30 | 项目建成过程，可吸收贫困人口4人参加施工劳动，每人增收2000元 | 是
2020年陈家庄乡耿家会村田间机耕路硬化工程 | 耿家会村 | 陈家庄乡 | 砼硬化3.5米宽田间路656米 | 22 | 2020.8-2020.9 | 项目建成过程，可吸收贫困人口4人参加施工劳动，每人增收2000元 | 是
2020年东雷乡下王全村回填老池，护坡砌筑项目 | 下王全村 | 东雷乡 | 浆砌护坡120米，回填老池32032立方米 | 48 | 2020.8-2020.8 | 项目实施后，可使127户312人受益 | 是
2020年茹村乡张家庄村农田水渠硬化 | 张家庄村 | 茹村乡 | 硬化灌溉沟渠总长3231米，渠底0.8米，左渠绑0.5米，右渠绑0.5米，c30混凝土厚0.15米 | 46 | 2020.10-2020.11 | 项目建成后，农田收益增加，全村211户522人受益，带动贫困户73户186人，促进村民增收 | 是
2020年阳白乡田家岗村水毁道路修复工程 | 田家岗村 | 阳白乡 | 重修机红砖挡土墙30米，水毁路33.5米，混凝土12.94立方，水渠28米，建设路面4401平方米，混凝土775立方，灰土430.6立方米，暗水道10.2米 | 46 | 2020.8-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件 | 是
2020年沟南乡王庄村前河路水毁修复 | 王庄村 | 沟南乡 | 筑浆砌石挡墙两处34米，修复水毁路面两处119米 | 12.5 | 2020.8-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件 | 是
2020年茹村乡北大贤村翻修道路工程建设 | 北大贤村 | 茹村乡 | 翻修硬化道路843平方米 | 6.5 | 2020.08.08-2020.08.19 | 项目建成后，可确保北大贤小学和制衣车间员工道路畅通 | 是
2020年陈家庄乡耿家庄村花椒园区生产路硬化建设项目 | 耿家庄村 | 陈家庄乡 | 混凝土硬化生产路3325米，硬化面积9975平方米 | 44.5 | 2020.9-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件 | 是
2020年阳白乡王家庄村田间路建设 | 王家庄村 | 阳白乡 | 砼硬化田间路2150米 | 45 | 2020.9-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件 | 是
2020年东雷乡东雷村东崖地质灾害治理二期工程项目 | 东雷村 | 东雷乡 | 东崖护坡塌方修复36米 | 42 | 2020.5-2020.8 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件 | 是
2020年东雷乡团城村团城村雨污排水项目 | 团城村 | 东雷乡 | 铺设雨污合流管道系统长度2467米 | 45 | 2020.1-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件 | 是
2020年门限石乡兰子山村饮水建设项目 | 兰子山村 | 门限石乡 | 1.打深井86米 2.盖抽水房7.5平方米 3.购买水泵，发电机各一套 4.购买9立方米储水罐1个 5.三项电缆90米 6.1.5寸水泵管道100米 | 7.8 | 2020.7.11—2020.8.10 | 项目建成后，可解决500头肉牛饮水，带动全乡贫困户230户390人，户均收1000元 | 是
2020年建安乡东建安村翻建通村路项目 | 东建安村 | 建安乡 | 翻建路段总长83米，宽6米，砼厚度0.2米，面积498平方米，使用砼方99.6立方 | 7 | 2020.8.6-9.8 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件 | 是
2020年阳白乡大林村民委员会田间路建设 | 大林村 | 阳白乡 | 水泥硬化田间路2500米 | 46 | 2020.8-2020.10 | 项目建成后，将彻底改善项目区760余亩耕地的生产条件，极大地降低合作社的生产成本和劳动力强度，提高生产效力。 | 是
2020年陈家庄乡柏兰村民委员会拦洪坝水毁修复工程 | 柏兰村 | 陈家庄乡 | （1）拆除旧坝体并整理施工场地：拆除长30m*(坐底宽3m+收顶宽2m)/2*高2.6m的旧梯形混凝土结构拦洪坝； （2）混凝土新浇筑长30m*(坐底宽3m+收顶宽2 m)/2*高3.6m的梯形混凝土结构拦洪坝（含基础）； （3）混凝土新浇筑长 40m*(坐底宽1m+收顶宽0.6m)/2*高2m的梯形混凝土结构挡水护坡； （4）其余原有干砌石坝体顶面混凝土硬化700m*宽1.2m*厚10cm共840m2 | 36.5 | 2020.9-2020.10 | 项目建成后，可确保300余亩耕地不受洪水冲毁的威胁。 | 是
2020年高洪口乡清水河玉米加工专业合作社道路硬化 | 北高洪口村 | 高洪口乡 | 砼硬化路180米，筑排水渠260米 | 15 | 2020.8-2020.10 | 项目建成后，加快了物流，降低了生产成本，改善了交通不畅的问题。 | 是
2020年沟南乡松台村村民委员会排污管道建设工程 | 松台村 | 沟南乡 | 铺设下水管道395米，切割破碎街道砼路面140立方米并清运渣土，硬化街道1865平方米，巷道168平方米，建100立方化粪池2个 | 46.5 | 2020.5-2020.10 | 通过污水管道新建，极大的改善了村容，由原来街道污水横流，到处结冰的现状没有了，改善了人居环境。 | 是
2020年沟南乡翟子沟村民委员会护村坝工程 | 翟子沟村 | 沟南乡 | 砌筑浆砌石坝80米，河道清理1000米，1000立方米 | 6.5 | 2020.8-2020.9 | 项目建成后，在每年雨季洪水期间，有效的疏通了排洪渠道，保护了村庄及田地遭受洪水破坏，避免了村级道路被洪水冲毁，保护了村民的财产安全。 | 是
2020年阳白乡上金庄村村民委员会田间道路建设 | 上金庄村 | 阳白乡 | 全村共有4条主要田间道路，总长3000米，按平均宽度2.5米计算，总面积为7500平方米，浆砌石护坡60米 | 43 | 2020.8-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件。 | 是
2020年阳白乡上金庄村村民委员会光伏电站防洪坝项目 | 上金庄村 | 阳白乡 | 浆砌石坝体150米 | 12 | 2020.8-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件。 | 是
2020年阳白乡山泉村村民委员会通村路硬化项目 | 山泉村 | 阳白乡 | 硬化通村路1200米，宽3米，厚0.14米 | 18.5 | 2020.8-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件，方便了村民的出行，改善了村内的基础生态环境。 | 是
2020年建安乡大建安村村民委员会混凝土渠道覆盖工程 | 大建安村 | 建安乡 | 覆盖混凝土明渠1162米 | 19 | 2020.7.15—8.15 | 项目建成后有效的保护了全村的防洪安全，可增加群众的就业机会，增加群众收入。 | 是
2020年台城镇西三角村村民委员会防洪护村及街道硬化工程项目 | 西三角村 | 台城镇 | 石挡墙782.6立方米，硬化路面补修180平方米 | 32 | 2020.8-2020.9 | 改善了交通不善的问题，加快了村农户脱贫致富，有效减少了贫困人员，在社会稳定中占有重要战略地位，社会效益显著。 | 是
2020年建安乡张家庄村村民委员会硬化田间路 | 张家庄村 | 建安乡 | 砼硬化田间路2000米 | 46 | 2020.7.16-10.16 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件。 | 是
2020年沟南乡南神坡村村民委员会涝池水患治理工程 | 南神坡村 | 沟南乡 | 清理涝池废弃渣150立方米，外运土方回填沟壑540立方米，开挖坝基90立方米，垫三七灰土并夯实23立方米，迎水面浆砌石坝88立方米，背水面浆砌石坝30立方米，管道开挖土方113立方米，管道混凝土垫层2.5立方米，铺设直径500毫米波纹管54米，管沟回填土方夯实94立方米，硬化坝顶路面厚12厘米135平方米。 | 8.5 | 2020.8-2020.9 | 项目建成后，将抵御地质灾害，防止泥石流，保护人畜财产安全，使坝俩头居民出行便利，解决周边农田树木的灌溉。 | 是
2020年沟南乡黑虎岔村村民委员会通旧村路（河道坝）建设 | 黑虎岔村 | 沟南乡 | 垫砂砾坝28000方；片石混凝土基础300方，钢筋混凝土108方；混凝土排洪渠100米 | 45 | 2020.7-2020.10 | 项目建成后，保障了村民的生命财产安全，改善了人居环境。 | 是
2020年沟南乡王庄村村民委员会团结坝水毁修复 | 王庄村 | 沟南乡 | 筑浆砌石挡墙60米，土方回填1600立方米，硬化路面50米300平方米 | 13 | 2020.8-2020.10 | 项目建成后，年净收入210万元，日用工60余人次，可解决贫困户就业10人，每人年增收10000元。 | 是
2020年陈家庄乡东峪口村村民委员会新建护地防洪坝及灌溉项目 | 东峪口村 | 陈家庄乡 | 河道左岸建护路护地防洪坝长30米；河道右岸建护路护地防洪坝长50米；新建拱水坝长15米；拱水坝顶部建跨河渡槽长15米；新建防渗渠道50米 | 7.5 | 2020.7-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件，方便了村民的出行，改善了村内的基础生态环境。 | 是
2020年沟南乡东寨村村民委员会街道硬化工程项目 | 东寨村 | 沟南乡 | 翻修街道长100米，宽6米，面积约600平米 | 5.5 | 2020.10-2020.11 | 项目建成后，将彻底改善项目区300余亩耕地的生产条件，极大的降低村民的生产成本和劳动力强度，提高生产效力，提升人与自然生存的和谐性。 | 是
2020年沟南乡黄土坡村田间路、水池修复工程建设项目 | 黄土坡村 | 沟南乡 | 修田间路1082米，维修饮水池一座。 | 36 | 2020.10-2020.11 | 项目实施后，防止水土流失，有利于提升村民种殖的积极性，有利于村民有效利用现在可耕种土地，增产增收，解决村民生产生活安全隐患，稳定贫困户的脱贫成果。 | 是
2020年高洪口乡唐家庄村道路硬化建设项目 | 唐家庄村 | 高洪口乡 | 修建牛圈道路长400米，宽2米；上村地道路长2000米，宽2.5米，每500米设1处长5米，宽2米的会车点，共4处；下村地道路长1800米，宽2米，每500米设1处长5米，宽2米的会车点，共3处。 | 42 | 2020.6-2020.9 | 项目实施后，防止水土流失，有利于村民发展种养殖业，解决村民生产生活安全隐患，有效促进贫困户增产增收。 | 是
2020年高洪口乡大流治村护村护地坝建设项目 | 大流治村 | 高洪口乡 | 1.新建防洪挡墙40m，宽2m，深1m，坝体坐底宽2m，收顶宽1m，高2.5m；2.新建护地坝长200m，平均宽1m（坐底宽1.5m、收顶宽50cm。基础深1m）地上平均高2m | 23.5 | 2020.6-2020.9 | 项目建成后，有利于村民发展种养殖业，解决村民生活安全隐患，有效促进贫困户增产增收。 | 是
2020年高洪口乡西岗村护村坝建设项目 | 西岗村 | 高洪口乡 | 砌筑护村坝1000米 | 45.5 | 2020.6-2020.9 | 农村基础设施条件得到了极大改善，为贫困人员的农副产品转化为商品改善了运输条件。减少洪水土方流失，确保道路畅通。 | 是
2020年台城镇河东村大坡中段路面修复项目 | 河东村 | 台城镇 | 砼硬化路面155平方米。 | 4.7 | 2020.6-2020.7 | 扩养蛋鸡5000只，全年可收入38.5万元，纯收入4.4万元，可带动贫困户6户7人进鸡场务工，每人每年获得工资性收入1.2万元。 | 是
2020年陈家庄乡里河府村生产生活基础设施建设项目 | 里河府村 | 陈家庄乡 | 硬化通村路295米，筑护坡435米，筑防洪坝38米，街道硬化120米 | 38 | 2020.9-2020.10 | 项目建成后，可确保耕地不受洪水冲毁的威胁，防止塌岸，确保当地人民群众财产和生命安全，为项目村内部生态系统维护和生态环境质量的提高将起到积极的推动作用，使村生态环境整治得到明显提升，改善人居环境，提高村民生活质量和幸福指数。 | 是
2020年陈家庄乡外河府村浆砌石护坡建设项目 | 外河府村 | 陈家庄乡 | 砌筑护坡277米。 | 30 | 2020.9-2020.10 | 项目建成后，可确保耕地不受洪水冲毁的威胁，防止塌岸，确保当地人民群众财产和生命安全，为项目村内部生态系统维护和生态环境质量的提高将起到积极的推动作用，使村生态环境整治得到明显提升，改善人居环境，提高村民生活质量和幸福指数。 | 是
2020年台城镇西关村节水灌溉工程项目 | 西关村 | 台城镇 | 新打150m水源井1眼，筑井房1座，水泵1套，100kva变台1座，铺设¢110mmPE管4000m，筑阴井6座，安装给水栓60个，消力池60座 | 47 | 2020.5-2020.8 | 项目通过村集体带动农户的利益，能改变农户种植结构，直接带动农户10多户，涉及20人。项目由村委会组织实施。项目财政资金全部用于实施工程，在实施过程中，工程组吸收本村贫困户务工，务工人员不少于20人，人均增收3500元。项目实施完成后，工程设施属村集体所有，到项目区劳动，带动全村贫困户10户，贫困人口20人就业，累计收入1.6万元，人均增收800元。 | 是
2020年东雷乡岭底村安装防冰站杆水龙头项目 | 岭底村 | 东雷乡 | 安装防冻站杆水龙头500个。 | 15 | 2020.4-2020.8 | 解决村民用水问题 | 是
2020年建安乡南湾村街道护坡及浆砌石挡墙建设项目 | 南湾村 | 建安乡 | 砌筑街道护坡89米，硬化街面588平方米。 | 25 | 2020.6.10-7.15 | 项目建成后，有利于提升村民的居住环境和生活质量，保护居民的生命财产安全。 | 是
2020年建安乡大建安村南门沟通村路硬化项目 | 大建安村 | 建安乡 | 硬化通村路260m，浆砌石挡墙280m。 | 44 | 2020.6.10—7.20 | 项目建成后，彻底改善村民出行的交通条件，有利于提升村民的生活水平和生活质量， 使村民获得幸福感，环境整洁有序。 | 是
2020年阳白乡阳白村温室大棚生产路硬化建设项目 | 阳白村 | 阳白乡 | 砼硬化配套大棚生产路1230米，宽6米，厚0.18米 | 45 | 2020.6-2020.9 | 项目的实施解决了乡村道路的通达性和机动性，降低了运行费用，增加了蔬菜等农副产品的运输供应量，提高了产品品质；有效的解决和保障了基地和周边农民蔬菜等农副产品的运输和产业发展需要，也产生了可观的经济效益，实现了农民增收脱贫的目标 | 是
2020年豆村镇东会村通村路，田间路硬化项目 | 东会村 | 豆村镇 | 硬化通村路200米，田间路100米 | 9.5 | 2020.8-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件 | 是
2020阳白乡李家庄村水毁修复项目 | 李家庄村 | 阳白乡 | 修建围墙15米，硬化水毁路面600平方米 | 15 | 2020.9-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件 | 是
2020茹村乡东茹村污水蓄水池建设 | 东茹村 | 茹村乡 | M7.5水泥沙浆，砌筑片石建设挡土墙高度5.64米长98米，围墙M7.5水泥砂浆，砌筑砖砌花格围墙高度1.6米，长98米 | 47 | 2020.09-2020.10 | 项目建成后，改善了村民的生产生活条件 | 是
建安乡移民新区小杂粮加工车间建设项目 | 建安乡 | 西坝移民新村 | 小杂粮加工车间建设 | 206.1 | 2020.04-2020.09 | 搬迁人口就业保障 | 是
2020年马铃薯种养繁育 | 有关乡（镇）村 | 有关乡（镇）村 | 原种基地200亩，原种一代500亩 | 40 | 2020.04-2020.09 | 7个村335户贫困户受益 | 是
2020年土地托管项目 | 有关乡（镇）村 | 有关乡（镇）村 | 4万亩土地托管 | 400 | 2020.04-2020.09 | 78个村1600户贫困户受益 | 是
2020年疫情防控补助 | 有关乡（镇）村 | 有关乡（镇）村 | 3月到5月疫情期间安排贫困劳动力从事防疫消杀、查岗值守给予适当补助 | 1479.43 | 2020.03-2020.06 | 疫情得到有效控制，建档立卡贫困户就业保障 | 是
2020年前三季度小额贷款贴息 | 扶贫办 | 扶贫办 | 建档立卡贫困户小额贷款贴息按照基准利率应贴尽贴 | 290.66 | 2020.03-2020.10 | 预计人均年增收2000元 | 是
2020年雨露计划 | 扶贫办 | 扶贫办 | 雨露计划，每生补助3000元，应补尽补 | 480 | 2020.05-2020.10 | 预计人均增收3000元 | 是
2020年高素质农民培育 | 农委 | 农委 | 新型农业经营主体带头人、农业产业精准扶贫培训550人 | 137.5 | 2020.06-2020.11 | 超200名建档立卡贫困人口受益 | 是
2020年致富带头人培训 | 扶贫办 | 扶贫办 | 培训致富能人300名，带动周边贫困人口增收致富，每人标准3500元 | 88.9 | 2020.04-2020.11 | 254名致富能人带动周边群众共同致富 | 是
2020年山洪灾害防治设施维修养护 | 有关乡（镇）村 | 水利局 | 96个贫困村山洪灾害主动监测站点维修养护 | 34 | 2020.4-2020.11 | 96个贫困村受益 | 是
2020年中央预算内投资农村饮水安全巩固提升 | 大石村、张家村村 | 水利局 | 大石村、张家庄村管网及检查井建设和附属实施安装 | 100 | 2020.4-2020.11 | 2个村1236户贫困户受益 | 是
2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 有关乡（镇）村 | 水利局 | 改造7个村入户管网，安装水表设施 | 285 | 2020.4-2020.11 | 7个村3056户贫困户受益 | 是
2020年田家岗村农村饮水安全巩固提升工程 | 田家岗村 | 水利局 | 维修井房1座，更换管道4985米，检查井5座 | 49.9 | 2020.4-2020.11 | 783户贫困户饮水安全得到提升 | 是
2020年陈家庄乡国都殿村饮水安全巩固提升工程 | 国都殿村 | 水利局 | 更新维护100立方米蓄水池1座 | 8.1 | 2020.4-2020.11 | 1个村303户贫困户受益 | 是
2020年农村饮水安全维修养护工程 | 全县 | 水利局 | 日常养护 | 30 | 2020.4-2020.11 | 饮水安全保障 | 是
2020年窄路基路面拓宽项目 | 有关乡（镇）村 | 交通运输局 | 路基、路面、安防工程，24公里 | 1355 | 2020.5-2020.11 | 4村1287人受益 | 是
2020年撤并建制村通村公路工程 | 有关乡（镇）村 | 交通运输局 | 路基、路面、安防工程，20公里 | 915 | 2020.5-2020.11 | 3村1747人受益 | 是
2020年生命安全防护工程 | 有关乡（镇）村 | 交通运输局 | 波形护栏、标志牌工程，205.9公里 | 1764 | 2020.5-2020.11 | 25村3566人受益 | 是
2020年养护提质工程 | 有关乡（镇）村 | 交通运输局 | 路基、路面、桥涵，61.745公里 | 1457 | 2020.5-2020.11 | 5村1198人受益 | 是
台城镇走马岭移民新村排洪渠建设项目 | 台城镇走马岭村 | 台城镇 | 修建24m排洪渠一座，道路硬化4300㎡，泵房一座。 | 185.82 | 2020.05-2020.11 | 搬迁人口生产生活条件改善 | 是
阳白乡阳村移民新村道路硬化项目 | 阳白乡阳白村 | 阳白乡 | 道路硬化2300㎡。 | 32.67 | 2020.05-2020.11 | 搬迁人口生产生活条件改善 | 是
门限石乡上门限石移民新村道路硬化项目 | 门限石乡上门限石村 | 门限石乡 | 街道硬化3571㎡，巷道硬化3998㎡，人行道铺装1612㎡ | 57.94 | 2020.05-2020.11 | 搬迁人口生产生活条件改善 | 是
耿镇镇耿镇移民新村道路硬化项目 | 耿镇镇耿镇村 | 耿镇镇 | 道路硬化2100㎡。 | 139.07 | 2020.05-2020.11 | 搬迁人口生产生活条件改善 | 是
2020年乡村旅游扶贫公路建设 | 有关乡（镇）村 | 交通运输局 | 乡村旅游扶贫公路1条8.692公里 | 2362 | 2020.05-2020.11 | 9个贫困村3000人受益 | 是
2020年通村公路水毁工程项目 | 有关乡（镇）村 | 交通运输局 | 水毁工程15条；内容：路基、路面、桥涵、防护等 | 809.2 | 2020.05-2020.11 | 5村1198人受益 | 是
2020年特色产业种植补贴项目 | 全县 | 农业农村局 | 预计对全县20000户建档立卡贫困户种植优质玉米、小杂粮、薯类、中药材、中药材育苗进行补贴 | 1500 | 2020.05-2020.11 | 预计20000户建档立卡贫困户受益 | 是
台城镇移民新区扶贫车间建设项目 | 台城镇 | 台城镇 | 服装加工车间建设 | 754 | 2020.5-2020.11 | 搬迁人口就业保障 | 是