## Sheet1
2023年度衔接资金项目计划
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目性质 | 项目实施主体 | 主要建设规模内容及补助标准 | 资金（万元） | 项目进度及计划 |  | 绩效目标
[8 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间
合计 | [6 empty] | 24404.5348
一、产业发展类 | [6 empty] | 17748.3
1 | 豆村镇 | 小豆村 | 双孢菇种植基地扩建 | 扩建 | 小豆村村委 | 硬化地面3000平米，建设设备库房一座400平方，原料库一座3000平米，泵房一座60平方，供水管路600米。 | 396 | 2023.4 | 2023.12 | 1.壮大村集体经济； 2.预计年产双孢菇200万公斤，提供就业岗位40人。
4 | 豆村镇 | 潘家峪 | 潘家峪羊场建设 | 新建 | 潘家峪村委 | 羊舍3600平米、消毒更衣室26平米、草饲料库200平米、青贮池260平米、堆肥池160平米及其它配套设施。 | 424 | 2023.4 | 2023.12 | 1.壮大村集体经济； 2.带动贫困户16户27人就业
5 | 豆村镇 | 大石岭村 | 雄忻高铁配套项目 五台豆腐丸子进京 生产车间建设 | 新建 | 大石岭村委 | 一、工程费用30万元：新建豆制品生产车间、消毒间及库房600平米，每平米500元共30万元。 二、设备及安装费用105万元：1、豆制品加工设备：全自动丸子成型机10台，每台1.4万元共14万元;自动磨浆煮浆机4套，每套1.5万元共6万元；自动豆腐成型机4台，每台1万元共4万元；全自动豆腐皮机一套，每套0.6万元共0.6万元；全自动豆腐干一台，每台0.4万元共0.4万元；高压蒸煮锅2台，每台2.5万元共5万元；自动控温油炸锅5台，每台2万共10万。2、冷藏保鲜设备及制冷系统30万；3、运输设备35万元：叉车1台10万元，4.2m冷柜货车1台15万元，4.2m货车1台10万元。 三、基础配套设施费用40万元：1、供配电设施10万元；2、给排水3万元；3、安全消防设施5万元；4、锅炉20万元；5、绿化2万元。 四、其他费用30万元。 | 205 | 2023.4 | 2023.10 | 1.壮大村集体经济； 2.预计年产豆腐、豆腐丸子、烧豆腐、豆腐皮、豆腐干200吨，年均增收20万元，提供就业岗位15人。带动脱贫人口35户71人。
24 | 东冶镇 | 北一村 | 乐浩畜牧贸易有限公司猪饲料加工设备购置项目 | 扩建 | 乐浩畜牧贸易有限公司 | 购置猪饲料加工设备一套 | 195 | 2023.4 | 2023.10 | 带动本村3户6人脱贫人口，户均增长1800元。
38 | 东冶镇 | 石村 | 李二小养牛专业合作社牛舍扩建项目 | 新建 | 东冶镇石村村集体经济组织 | 石村杨家垴新建1000平方米圈舍，购买100头大牛 | 320 | 2023.4 | 2023.10 | 带动本村4户6人脱贫人口，户均增长1800元。
39 | 东冶镇 | 前堡村 | 中低产田改造 | 新建 | 前堡村集体经济组织 | 中低产田改造400亩，（小块变大、块灌溉配套设施、田埂修建、肥力提升等） | 300 | 2023.4 | 2023.10 | 带动本村5户8人脱贫人口，户均增长1800元。
54 | 耿镇镇 | 耿镇村 | 耿镇镇耿镇村食用菌种植大棚建设项目 | 新建 | 耿镇镇人民政府 | 新建双层食用菌种植大棚30座，内棚长45米，跨度8米，高3.5米；外棚长46米，跨度10米，高 4.5 米，种植大棚覆盖塑料布，遮阳黑纱及保温棉；菌架每棚镀锌钢管 290支，共计8700 支；工位生产线设备购置及安装1套； 新建冷库一座，长14米，宽6米，高3米；高温灭菌蒸房 3 个；生物质燃料锅炉购置及安装1套；场地围栏12000米；菌棒50万棒；深井1座；晾晒场地2000㎡及新建办公用房 600㎡。 | 410 | 2023.3 | 2023.10 | 带动就业30余人，平均年收入 2.5 万元
58 | 沟南 | 永阳 | 五台县高九农产品有限公司 | 扩建 | 五台县高九农产品有限公司 | 1.合计480平米：其中一层240平米、二层240平米。。2。大型磨豆机1台、中型甩浆机1台、水泵3台、大锅甲醇灶3套、小锅甲醇灶2套、电炸锅2台、蒸箱1个、冷藏柜5台、粗粮加工设备、油料加工设备，其他制作面制品、粉条、小杂粮等加工设备若干，其他污水处理等配套设备若干。3.消防设备（沙堆1处、铁锹5把、铁桶5个、灭火器5个）等。4.配套货架、三相电、电缆、水管等杂项。5.小型集装箱车1台、三轮车一台。 | 136 | 2023.3 | 2023.1 | 该项目建成后，日生产白豆腐2000斤，豆腐丸子500斤，烧豆腐500斤，冻豆腐300斤、馒头花卷等主食500斤、粉条粉丝80斤、加工小杂粮500斤等。除去购买原料、设备维修、电费、人工费用等费用，年营业额300余万元，利润45万元，带动贫困户保底分红每年2.8万元。可提供3个贫困熟练工工作岗位及部分临时工作岗位。购买原材料等可带动村民8户16人增加收入，每户每年增收8000元。其中带动建档立卡贫困户5户8人增收，每户每年平均可增收4600元，每人每年平均可增收2500元，并拟带动贫困户10人有所收益.
64 | 沟南 | 王庄 | 王庄村充电桩洗车建设项目 | 新建 | 王庄 | 村北空地建设15台充电桩、2处自动洗车设备。 | 90 | 2023.3 | 2023.6 | 预计增加村集体收入10万元。
67 | 沟南乡 | 官庄村 | 瑞祥农业科技服务有限公司养羊项目 | 新建 | 瑞祥农业科技服务有限公司 | 饲料库300平方米、铡草房80平方米、防疫室60平方米、办公室77平方米、母羊产房260平方米、地面硬化1100平方米、简易养殖棚750平方米、围墙280米、土方动用1400方、订购铡草机一台、铲粪车一辆、饲料槽、饲料搅拌机。 | 102.9 | 2023.3 | 2023.7 | 按预期项目建成后，可有效养羊800只，秋后秸秆利用可以处理200亩，有效减少护林防火压力，生产农家肥90吨，节约化学肥料70多吨。有效减少化学肥料的污染，可吸收我村劳动力9名，减少劳动力输出压力
68 | 沟南乡 | 黄土坡村 | 山西省五台县仓储基地建设项目 | 新建 | 山西腾飞仓储有限公司 | 新建仓储库700㎡ | 300 | 2023.6 | 2024.5 | 该项目建成后，带动13户贫困户增产增收，新增20个就业岗位，带动农户实现增产增收。
70 | 阳白乡 | 田家岗村 | 田家岗村隆盛养猪专业合作社猪场扩建项目 | 扩建 | 五台县阳白乡田家岗村股份经济联合社 | 建母猪栏500平米，育肥栏1000平米，猪场供电变电组（含3km高压供电线路及380v/300kw变压器等），供水系统（含水井、水塔、供水线路、降温水帘等），硬化场地及道路3000平米。 | 390 | 2023.5 | 2023.8 | 1.壮大村集体经济； 2.项目建成后，可直接安排5名村民就业，平均年增收26000元。。
72 | 阳白乡 | 上金庄村 | 五台县阳白乡上金庄村藏香猪养殖基地扩建项目 | 扩建 | 五台县阳白乡上金庄村上金庄组股份经济合作社 | 新建140m³冷库；新建藏香猪舍720m²；饲料库300m²；电缆埋设约1.5km；院面硬化约2500m²；化粪池100m³一座；新建围墙650米，高2.5m；石砌挡墙200米；埋设给水管道850m；新建藏香猪消毒池200m²及变压器购置及安装等。 | 389.5 | 2023.3 | 2023.1 | 1.壮大村集体经济； 2.项目实施后，需长期务工岗位人员20余人，平均年收入2.5万元，可使我村村民年经济收入增加。
73 | 阳白乡 | 郭家寨村 | 五台县阳白乡郭家寨村养猪场建设项目 | 新建 | 五台县阳白乡郭家寨村股份经济联合社 | 建猪舍4栋共2700m²，饲料库1座500m²，打360m深井1眼并配套。 | 397 | 2023.4 | 2023.1 | 1.壮大村集体经济；2.带动本村5人，人均增长10000元。
74 | 阳白乡 | 田家岗村 | 田家岗村天蓬元帅种猪育种饲料厂工程项目 | 新建 | 五台县阳白乡田家岗村股份经济联合社 | 总占地面积为20797.74㎡。其中包含综合楼、生产车间ABC区，成品门房、地下消防水池、泵房、冷库等建筑物。 | 2943.2 | 2023.4 | 2023.1 | 1.壮大村集体经济； 2.项目建成后增加就业人员80余人，平均年收入2.5万元，
75 | 阳白乡 | 上金山村 | 五台县阳白乡上金山村昌荣猪场扩建项目 | 扩建 | 五台县阳白乡上金山村上金山组股份经济合作社 | 一、1.新建猪舍：4栋合计3500平方米。 2. 必须配套工程：消毒通道、消毒室、消毒池、共100平方米。装猪台、隔离圈舍600平方米，化粪池500立方。 3.母猪产床40套、定位栏300位、保育床30套、冷风机100台、热风机100台。 4.水泥硬化路面3000平方米。 5.销售办公室、工人住房1000平方米。 二、1.饲料加工车间5000平方米。 2.饲料加工机械设备流水线一套。 | 2816 | 2023.4 | 2023.1 | 1.壮大村集体经济； 2.项目建成后可使上金山村30个村民年收入增加 3 万元，脱贫户均增收 3000 元。
77 | 阳白乡 | 上红表村 | 阳白乡上红表村小米加工厂建设项目 | 新建 | 五台县阳白乡上红表村股份经济联合社 | 1、新建厂房600平方米、库房400平方米；2、配套70KW动力电；3、购买小米（碾米）机组：①SN330碾米机一台、LTNM110碾米抛光机一台、DZ—400/ISD真空包装机一台。②面粉机一台。 | 230 | 2023.4 | 2023.1 | 1.壮大村集体经济； 2.带动本村8人，人均增长10000元。
79 | 蒋坊乡 | 南坡村 | 天然鱼塘生态改造项目 | 改建 | 南坡村股份经济合作社 | 改建鱼塘穿行道路300米，修建休闲垂钓遮雨棚5座约4500平米，修建停车场600平米，修建安全围栏1200米 | 320 | 2023.4 | 2023.1 | 1.壮大村集体经济； 2.带动10人，每人年增收3000元。
81 | 蒋坊乡 | 维磨庄村 | 饲料加工厂 | 新建 | 维磨庄村股份经济合作社 | 占地面积10余亩，新建厂房4000余平米，新型饲料设备一套，小型铲车一台，草料打包机一台，运输车一台 | 380 | 2023.5 | 2023.8 | 当年收入25万
86 | 驼梁 | 跑泉厂 | 鲜食玉米种植加工项目 | 新建 | 五台县门限石乡云霞谷种植专业合作社 | 收获机久保田履带EX108(988)，拖拉机东方红ME704-N，旋耕机1GQN-160，拖拉机东方红SK504，播种机2MBFC-1/2，拖拉机万年红320P，播种机2MBF-1/2，植保无人机T30喷幅9米，需建设甜玉米加工厂房以及设备，建设厂房70米长15米宽，，环保锅炉一台，蒸锅俩台，真空包装机五台8万元，货架，其他辅助设备，运输费车一辆，线路改造安装变压器 | 328 | 2023.4 | 2023.1 | 增加村集体收入，带动村民就业
87 | 驼梁 | 秋林坪 | 生态农庄项目 | 新建 | 秋林坪村委会 | 1200㎡宾馆、4000㎡蔬菜大棚、10000㎡养殖场、7000㎡娱乐中心、7000㎡休闲中心、7000㎡绿化假山喷泉、地面硬化2300㎡、围墙（不锈钢）850m、大门一座 | 482 | 2023.4 | 2023.1 | 增加村集体收入，带动村民就业
88 | 高洪口乡 | 旺盛庄村 | 食用菌种植产业基地建设项目 | 新建 | 高洪口乡人民政府 | 建设食用菌种植棚20座，制作菌棒种植架720组，建设占地300平方米冷库1座，建设占地600平方米菌棒加工车间，建设菌种培育发酵蒸棚5座，购置菌棒加工生产线1套，购置加热炉1个，铺设水管500米，完善供电设施。 | 298 | 2023.4 | 2023.10 | 1.壮大村集体经济；2。可解决周边劳动力就业。
90 | 高洪口乡 | 北高洪口村 | 羊圈建设项目 | 新建 | 高洪口乡人民政府 | 建设标准化肉羊养殖圈舍 | 200 | 2023.4 | 2023.10 | 1.壮大村集体经济；2.促进养殖业发展。3.可解决周边部分农户就业。
95 | 建安镇 | 潭上村 | 建安镇潭上村奶羊养殖合作社项目 | 新建 | 潭上村委会 | 圈舍1440㎡、配套房、兽药储藏室200㎡、蓄水池200㎡、干草棚360㎡、饲料库360㎡、场地道路硬化1500㎡、铡草机28型号一台、轻型铲车临工20型一台。 | 216.3 | 2023.6 | 2023.9 | 预计带动脱贫户13户26人，增加贫困户收入
96 | 建安镇 | 潭上村 | 五台县天利和农业发展有限公司改扩建项目 | 新建 | 潭上村委会 | 新建畜舍3000㎡、厂区围坝825m³，回填砂砾6800m³，厂区围栏216.39m，硬化场地3400㎡。 | 410.6 | 2023.5 | 2023.9 | 带动脱贫户30户30人，人均增收6000元。
97 | 建安镇 | 潭上村 | 建安镇潭上村连横水稻专业合作社建设项目 | 新建 | 潭上村委会 | 新建100㎡冷库、300㎡储存库及水稻种植久保田插秧机6CMD一台、打浆机90型号一台，雷沃收割机90S-H等配套设备. | 115.5 | 2023.4 | 2023.9 | 1.壮大村集体经济；2.带动务工就业
101 | 白家庄镇 | 维湾村 | 维湾村南庄组肉牛圈舍建设二期工程 | 扩建 | 维湾村南庄组股份经济合作社 | 新建大坝长100米、高4米、宽2米，围墙长160米、高2米，蓄水池100立方米，大门长3米、高2米，硬化通圈舍道路3600平方米（长1200米、宽3米），青贮池1座。 | 100.5 | 2023.4 | 2023.10 | 壮大村集体经济
106 | 陈家庄乡 | 陈家庄村 | 陈家庄村圣地酿醋厂项目 | 新建 | 陈家庄村委 | 建500平米厂房，购置酿造设备一套。 | 230 | 2023.5 | 2023.1 | 分红100人，每人年增收200元。
108 | 陈家庄乡 | 胡家庄村 | 山西五圣泉饮品开发有限公司建设项目 | 扩建 | 胡家庄村委 | 新建一条全自动生产线。 | 500 | 2023.5 | 2023.11 | 增加村集体经济收入、新增就业岗位。
112 | 陈家庄乡 | 陡寺村 | 福田休闲农业园区项目 | 新建 | 陡寺村委 | 新建暖泉景观池1500平方米、蓄水池300立方米、鹅舍。安装水泵管道。新建采摘园60亩、特色种植业96亩、灌溉渠2000米、小杂粮加工厂50平方米。 | 84.8 | 2023.5 | 2023.1 | 增加村集体经济收入32万元、新增就业岗位10人。
115 | 陈家庄乡 | 东四合村 | 五龙一泉水业 山泉水设备增扩项目 | 扩建 | 东四合村委 | 增设4.5L、500ML吹瓶机设备各一套、151ml-500ML小瓶水灌装线各一条。 | 138 | 2023.5 | 2023.11 | 增加村集体经济收入、新增就业岗位。
117 | 陈家庄乡 | 南坡村 | 南坡村香菇培育五台基地实施项目 | 新建 | 南坡村委 | 建菇棚16座，冷库300平米及附属设施。 | 340 | 2023.5 | 2023.11 | 增加村集体经济收入、新增就业岗位。
119 | 豆村镇、驼梁景区、耿镇镇 | 有关村 | 乡村旅游项目 | 新建 | 有关村 | 新建和利用现有农户改建集采摘、住宿、休闲为一体的现代化农家乐 | 3560 | 2023.5 | 2023.12 | 促进当地居民增收，改善住宿条件
二、基础设施类 | [6 empty] | 3716.2348
2 | 台城镇 | 台城村 | 台城镇台城村街道硬化项目 | 新建 | 台城镇台城村委 | 硬化西庄坪6396.9㎡、政府巷1159.35㎡、新建巷4765.65㎡、石狮旧村巷2555.4㎡、鸡市巷887.07㎡、杨家咀12257.74㎡，共硬化28022.11㎡ | 299.8 | 2023.5 | 2023.8 | 方便群众出行，提升群众幸福感
31 | 豆村镇 | 大南坡村 | 李家寨到大南坡通村路 | 新建 | 大南坡村委 | 3.5公里水泥路 | 165 | 2023.4 | 2023.9 | 生产生活条件得到改善
51 | 豆村镇 | 小豆村 | 村委会建设 | 建造 | 小豆村村委 | 预计建设400平米小二层 | 160 | 2023.3 | 2023.10 | 加强基层基础设施建设，促进农业农村治理能力现代化，保证农业农村现代化的物质基础
53 | 豆村镇 | 李家寨 | 村级下水建设 | 建造 | 李家寨村委 | 预计铺设下水管道7800米 | 300 | 2023.3 | 2023.10 | 加强基层基础设施建设，逐步缩小城乡差别，促进农业农村治理现代化,共建生态宜居美丽乡村。
55 | 东冶镇 | 南街村 | 道路及排洪渠道改造 | 新建 | 东冶镇南街村民委员会 | 南大街道路改造及新建排洪渠820米宽8米 | 288 | 2023.4 | 2023.10 | 改善人居环境
56 | 东冶镇 | 槐荫村 | 槐荫桥附近护堤坝、拦水坝修筑 | 新建 | 东冶镇槐荫村村民委员会 | 护堤坝长900米、加固拦河坝450米、拦水坝长120米，浆砌石2041立方米。 | 87 | 2023.4 | 2023.10 | 改善人居环境
58 | 东冶镇 | 永安村 | 街巷道路改造 | 改建 | 东冶镇永安村村民委员会 | 改造硬化村内街道3000米，均宽5米 | 90 | 2023.4 | 2023.10 | 改善人居环境
63 | 东冶镇 | 文兴村 | 文兴村灌溉饮水工程 | 新建 | 东冶镇文兴村村民委员会 | 文兴村灌溉饮水工程：工程配套设施变压器一台、配套电缆、水泵、取水管、采井水管、机井一口、配套泵房。 | 90 | 2023.4 | 2023.10 | 改善人居环境
66 | 沟南 | 东阳 | 沟南乡东阳村护村坝建设项目 | 新建 | 东阳村 | 砌挡墙369米，修排水渠35米，硬化路面2328平方米 | 265 | 2023.3 | 2023.5 | 方便农户590人出行，以及村民们农业机械化种植及收割。
74 | 沟南乡 | 松台村 | 排洪渠项目 | 新建 | 松台 | 排水管道全长404米，采用直径2米波纹管铺设，管道基础采用1.2米深凝土负拱基础+100毫米厚混凝土垫层+300毫米厚3：7灰土层基础，根据实际情况设混凝土检查井1座 | 319.6148 | 2023.3 | 2023.11 | 雨季可确保村民住宅、田地不受洪水冲毁的威胁、保证了村民的生命财产安全
85 | 沟南乡 | 黄土坡村 | 村内生活污水排放工程， | 新建 | 黄土坡村 | 管道铺设1米水泥管300米，50cm管1200米，20cm管，阴井30个，化粪池一个 | 150 | 2023.5 | 2023.1 | 合理处理农户生活污水，改善农户生活条件，解决农户污水没地方处理随街倒的问题，同时改善了街容街貌
93 | 蒋坊乡 | 东峡村 | 韩家坟至松林道路(1.7公里) | 新建 | 东峡村股份经济合作社 | 水泥路面,宽度5米,执行财政补助标准 | 85 | 2023.5 | 2023.8 | 方便群众出行
104 | 驼梁 |  | 驼梁景区公厕建设 | 新建 | 驼梁风景区服务中心 | 在景区所辖6个行政村内修建公共厕所 | 186 | 2023.5 | 2023.11 | 方便群众
108 | 驼梁 | 楼子坪 | 基础设施建设 | 新建 | 楼子坪村委会 | 护路坝400米、街道硬化300米、田间道路硬化1000米 | 143 | 2023.4 | 2023.5 | 方便群众出行、消除安全隐患。
112 | 高洪口乡 | 有关村 | 人居饮水保障项目 | 新建 | 高洪口乡人民政府 | 11个村及村民小组的饮水保障能力提升工程，涉及铺设管道、管道保温、更换水泵等内容 | 260 | 2023.4 | 2023.7 | 饮水安全巩固，提高居民生产生活水平
116 | 建安镇 | 大建安村 | 建安镇大建安村龙亭堡至焦化厂路硬化项目 | 新建 | 大建安村委会 | 1800米、宽6米 | 95 | 2023.6 | 2023.8 | 方便蔬菜大棚拉运车辆通行
121 | 建安镇 | 东建安村 | 建安镇东建安村水源地环境整治工程 | 新建 | 东建安村委 | 清淤1850立方米、抽水、清运等工程；护岸长550米、高0.5米；渠道整修长1800米、宽1.2米，垃圾池2座共18立方米 | 149.31 | 2023.6 | 2023.8 | 提升人居环境，避免水源遭受污染，减少事故隐患。
128 | 建安镇 | 刘家寨村 | 建安镇刘家寨村农田水利灌溉项目 | 更换 | 刘家寨村委会 | 塑料水管6寸10300米，排气阀33个，钢管1360米，阀门15个，给水拴6寸86个，水泵5台机，械开挖回填10300米 | 128.11 | 2023.9 | 2023.12 | 保证1300亩水浇地灌溉
129 | 建安镇 | 刘家寨村 | 建安镇刘家寨村田间道路硬化项目 | 新建 | 刘家寨村委会 | 硬化路面2800米，宽3米，厚0.15米合计8400平方米 | 126 | 2023.6 | 2023.7 | 方便村民春耕秋收
137 | 陈家庄乡 | 教场村 | 防护坝项目 | 新建 | 教场村委会 | 石砌护村坝800米，高3米、底宽2米，顶宽1米，挖槽1.5米。 | 184.4 | 2023.5 | 2023.1 | 方便群众生产生活。
144 | 茹村乡 | 张家庄村 | 五台县茹村乡张家庄村光伏基地道路建设 | 新建 | 张家庄村委 | 光伏道路机械整理路胚 硬化光伏道路长1700m*宽3.5m*厚0.2m 光伏道路水渠长长1700m*宽0.2m高0.2m | 145 | 2023.5 | 2023.1 | 方便群众生产生活。
三、政策补助类 | [6 empty] | 2540
1 | 农业农村局 | 农业农村局 | 五项惠农补贴 | 新建 | 农业农村局 | 全县范围内种植玉米、薯类、小杂粮、中药材、中药材育苗的建档立卡户给予每亩100元、150元、200、300、500元 | 1500 | 2023.1 | 2023.12 | 减轻农业生产开支负担
2 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 小额贷款贴息 | 新建 | 乡村振兴局 | 根据上级下达放贷任务和山西省有关要求，对申请小额贷款的建档立卡贫困户给以贴息补助 | 320 | 2023.1 | 2023.12 | 减轻贷款户家庭金融贷款负担
3 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 雨露计划 | 新建 | 乡村振兴局 | 参照上年度补助规模，继续实施雨露计划 | 570 | 2023.1 | 2023.12 | 减轻受助学生家庭上学负担
4 | 人社局 | 人社局 | 建档立卡劳动力外出务工交通补贴 | 新建 | 人社局 | 分别对建档立卡劳动力县外省内、省外务工三个月以上补助300元和800元。（省外务工任务1859人） | 150 | 2023.1 | 2023.12 | 减轻外出务工人员交通负担
四、易地搬迁后扶类 | [6 empty] | 300
1 | 安置区 | 安置区 | 五好社区创建 | 新建 | 安置区 | 五好社区创建 | 300 | 2023.4.1 | 2023.12 | 改善安置区群众生活条件
五、项目管理费 | [6 empty] | 100
1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 按照不超1%从衔接资金中列支项目管理费，用于前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 100 | 2023.1 | 2023.12